## Backlog
ID | Épico | Story/Tarefa | Critérios de Aceite | SP | MoSCoW | Status
1 | Backend Setup | Criar vercel.json com config Node.js | vercel.json presente, API endpoints respondendo | 3 | MUST | Backlog
2 | Backend Setup | Configurar variáveis de ambiente (DB_URL, JWT_SECRET) | Todas as vars no Vercel console, .env.example documentado | 2 | MUST | Backlog
3 | Backend Setup | Otimizar server.js para serverless (Vercel Functions) | Sem require() dinâmicos, middleware correto, tested | 5 | MUST | Backlog
4 | Database | Provisionar MongoDB Atlas (cloud) | Cluster criado, IP whitelist, connection string pronta | 3 | MUST | Backlog
5 | Database | Testar conexão MongoDB Atlas com backend | CRUD funcionando, índices criados | 2 | MUST | Backlog
6 | Frontend Build | Configurar Next.js/React build otimizado | Build local < 2s, sem warnings, chunk size OK | 3 | MUST | Backlog
7 | Frontend Build | Criar vercel.json para frontend com rewrite rules | SPA routing funciona, /api/* rewrite para backend | 2 | MUST | Backlog
8 | Frontend Build | Testar build de produção localmente | npm run build executa sem erros, output válido | 2 | MUST | Backlog
9 | Deployment | Conectar repositório GitHub ao Vercel | Projeto linkado, auto-deploy em push main | 2 | MUST | Backlog
10 | Deployment | Configurar CI/CD pipeline (GitHub Actions) | Tests & build rodam automático em PR | 3 | SHOULD | Backlog
11 | Domain & SSL | Comprar/transferir domínio belahub.com.br | Domain registrado, nameservers apontando para Vercel | 2 | MUST | Backlog
12 | Domain & SSL | Configurar SSL/TLS no Vercel | Certificado Let's Encrypt ativo, HTTPS funciona | 2 | MUST | Backlog
13 | Domain & SSL | Configurar CORS para production | CORS headers corretos, requests de clientes funcionam | 2 | MUST | Backlog
14 | Security | Remover dados sensíveis (secrets) do código | Nenhum token/senha em arquivos, only env vars | 3 | MUST | Backlog
15 | Security | Validar HTTPS, security headers, rate limiting | Teste com curl, headers presentes, DOS protection | 2 | SHOULD | Backlog
16 | Monitoring | Configurar logging (Vercel logs + external service) | Erros visíveis no Vercel dashboard, alertas configurados | 2 | SHOULD | Backlog
17 | Monitoring | Setup uptime monitoring (StatusPage/Healthchecks) | Ping automático a /health endpoint a cada 5min | 1 | COULD | Backlog
18 | Testing | Smoke tests em produção (login, CRUD básico) | Tests automatizados em staging/prod, relatório | 3 | SHOULD | Backlog
19 | Documentation | Criar guia de deploy: passos, troubleshooting, rollback | README detalhado, diagrama de arquitetura | 2 | SHOULD | Backlog
20 | Backup & Recovery | Configurar backup MongoDB Atlas automático | Backup diário habilitado, restore testado | 2 | SHOULD | Backlog

## Sprint Deployment
ID | Tarefa | Responsável | Status | SP Plan | SP Real | Bloqueado?
1 | Criar vercel.json backend + env vars | Dev Backend | TODO | 3 | 0 | Não
2 | Provisionar MongoDB Atlas | DevOps | TODO | 3 | 0 | Não
3 | Otimizar frontend build | Dev Frontend | TODO | 3 | 0 | Não
4 | Testar build prod localmente | Dev Frontend | TODO | 2 | 0 | Não
5 | Conectar GitHub ao Vercel | DevOps | TODO | 2 | 0 | Não
6 | Configurar domínio + SSL | DevOps | TODO | 2 | 0 | Não
7 | Security audit & env vars | Dev Backend | TODO | 3 | 0 | Não
8 | Smoke tests produção | QA | TODO | 3 | 0 | Não
9 | Documentação deployment | Dev Backend | TODO | 2 | 0 | Não

## Roadmap
Fase | Descrição | Data Prevista | Data Real | % Concluído
Fase 1: Preparação | Setup backend, database, env vars | 2026-04-05 |  | 0%
Fase 2: Build & Testes | Frontend build otimizado, testes locais | 2026-04-06 |  | 0%
Fase 3: Deploy Staging | Deploy para staging.belahub.com, testes integrados | 2026-04-07 |  | 0%
Fase 4: Configuração Produção | Domínio, SSL, monitoring, CI/CD | 2026-04-08 |  | 0%
Fase 5: Deploy Produção | Deploy para produção, smoke tests | 2026-04-09 |  | 0%
Fase 6: Monitoramento Pós-Deploy | Observar logs, métricas, performance | 2026-04-10 |  | 0%

## Riscos
ID | Descrição do Risco | Categoria | Prob | Impacto | Score | Plano de Mitigação | Status
1 | MongoDB Atlas down/indisponível | Técnico | Baixa | Alta | 2 | Manter backup diário, contrato SLA 99.95%, fallback para staging | Mitigado
2 | Limites de rate limit/requests Vercel atingidos | Técnico | Média | Alta | 4 | Upgrade plano se necessário, implementar cache, load testing | Monitorando
3 | Falha de certificado SSL/TLS | Infra | Baixa | Alta | 2 | Vercel gerencia auto-renewal, teste 30 dias antes | Mitigado
4 | Dados sensíveis expostos em código | Segurança | Média | Crítica | 6 | Audit code, remover secrets, usar Vercel env vars, secrets rotation | Crítico
5 | Performance degradada em produção | Técnico | Média | Média | 4 | Load testing, otimização frontend, MongoDB indexes, CDN | Monitorando
6 | GitHub/Vercel integração falha | Técnico | Baixa | Alta | 2 | Teste integração antes de deploy, fallback manual deploy | Testado
7 | Downtime durante deployment | Operacional | Baixa | Média | 2 | Blue-green deploy, health checks, rollback rápido | Planejado
8 | Breaking changes na API durante deploy | Técnico | Média | Alta | 4 | Versionamento API, backward compatibility, testes de contrato | Planejado

## Impedimentos
ID | Descrição | Quem Resolve | Aberto em | Previsto Resolução | Status
1 | Vercel free tier tem limite de 12 invocações/segundo | DevOps | 2026-04-04 | 2026-04-05 | Aberto
2 | MongoDB Atlas requer whitelist de IPs de Vercel | DevOps | 2026-04-04 | 2026-04-06 | Aberto