## Backlog
ID | Épico | Story/Tarefa | Critério de Aceite | Pontos (SP) | Prioridade | Status | Responsável
B1 | Autenticação | Setup do servidor Express | Servidor rodando em localhost:5000 | 5 | Must | Pendente | Dev Lead
B2 | Autenticação | Modelo de Usuário no MongoDB | Schema completo com validações | 3 | Must | Pendente | Dev 1
B3 | Autenticação | Endpoints de Login/Registro | Login e registro funcionando | 5 | Must | Pendente | Dev 1
B4 | Autenticação | JWT e middlewares | Proteção de rotas implementada | 5 | Must | Pendente | Dev 2
B5 | Frontend Auth | Página de Login React | UI responsiva com validação | 5 | Must | Pendente | Dev 3
B6 | Agendamentos | Modelo de Agendamento | Schema com validações | 5 | Must | Pendente | Dev 1
B7 | Agendamentos | CRUD de Agendamentos (API) | Create, Read, Update, Delete | 8 | Must | Pendente | Dev 2
B8 | Agendamentos | Validação de Conflitos | Não permite agendamentos sobrepostos | 5 | Must | Pendente | Dev 2
B9 | Agendamentos | Calendário Frontend | Interface de calendário funcional | 8 | Must | Pendente | Dev 3
B10 | Agendamentos | Notificações de Agendamento | Email confirmação/lembrança | 5 | Should | Pendente | Dev 1
B11 | Clientes | Modelo de Cliente | Schema com histórico | 3 | Must | Pendente | Dev 1
B12 | Clientes | CRUD de Clientes (API) | Gerenciar dados de clientes | 5 | Must | Pendente | Dev 2
B13 | Clientes | Página de Clientes | Listagem com filtros | 8 | Must | Pendente | Dev 3
B14 | Clientes | Histórico de Atendimentos | Ver visitas anteriores | 5 | Should | Pendente | Dev 3
B15 | Funcionários | Modelo de Funcionário | Schema com profissão/agenda | 3 | Must | Pendente | Dev 1
B16 | Funcionários | CRUD de Funcionários (API) | Gerenciar profissionais | 5 | Must | Pendente | Dev 2
B17 | Funcionários | Página de Funcionários | Listagem e agendas | 8 | Should | Pendente | Dev 3
B18 | Financeiro | Modelo de Transação | Schema pagamentos/comissões | 5 | Should | Pendente | Dev 1
B19 | Financeiro | Integração Stripe | Processamento de pagamentos | 8 | Should | Pendente | Dev 2
B20 | Financeiro | Dashboard Financeiro | Relatório de receitas | 8 | Should | Pendente | Dev 3
B21 | Estoque | Modelo de Produto | Schema com quantidade | 3 | Could | Pendente | Dev 1
B22 | Estoque | CRUD de Produtos (API) | Gerenciar estoque | 5 | Could | Pendente | Dev 2
B23 | Estoque | Página de Estoque | Listagem com alertas | 5 | Could | Pendente | Dev 3

## Sprint 1
ID | Tarefa | Responsável | Status | Pontos | % Concluído
B1 | Setup servidor Express + CORS | Dev Lead | Em Progresso | 5 | 80%
B2 | Modelo Usuário MongoDB | Dev 1 | Concluído | 3 | 100%
B3 | Endpoints Login/Registro | Dev 1 | Em Progresso | 5 | 60%
B4 | JWT e middlewares | Dev 2 | Pendente | 5 | 0%
B5 | Página Login React | Dev 3 | Pendente | 5 | 0%
B6 | Modelo Agendamento | Dev 1 | Pendente | 5 | 0%
RESUMO SPRINT 1
Pontos Planejados: | 28
Pontos Concluídos: | 3
Velocity: | 3

## Roadmap
Sprint | Período | Foco Principal | Histórias | % Planejado | Status
Sprint 1 | 06/04 - 19/04 | Autenticação + Base Backend | B1-B6 | 28 | Em Progresso
Sprint 2 | 20/04 - 03/05 | CRUD Agendamentos | B7-B10 | 26 | Planejado
Sprint 3 | 04/05 - 17/05 | Clientes + UI Frontend | B11-B14 | 26 | Planejado
Sprint 4 | 18/05 - 31/05 | Funcionários + Integração | B15-B17 | 18 | Planejado
Sprint 5 | 01/06 - 14/06 | Financeiro + Stripe | B18-B20 | 21 | Planejado
Sprint 6 | 15/06 - 28/06 | Estoque + Testes/Deploy | B21-B23 | 13 | Planejado

## Riscos
ID | Descrição | Categoria | Probabilidade | Impacto | Score | Mitigação | Responsável | Status
R1 | Falta de experiência com MongoDB | Técnico | M | M | Crítico | Pair programming + docs | Dev Lead | Mitigando
R2 | Mudança de requisitos no meio do projeto | Negócio | A | A | Crítico | Validar com stakeholder | PO | Monitorando
R3 | Atrasos no design frontend | Pessoal | M | M | Moderado | Usar template UI | Dev 3 | Monitorando
R4 | Dificuldade de integração Stripe | Técnico | B | A | Moderado | Usar SDK oficial | Dev 2 | Planejado
R5 | Saída de membro do time | Pessoal | B | A | Moderado | Documentação clara | Dev Lead | Prevenindo