## Backlog Sprint 2
ID | Épico | Story/Tarefa | Critérios de Aceite | Est. (SP) | Prioridade | Status | Responsável
US-01 | Agendamentos | Criar Schema Agendamento (MongoDB) | Schema com campos: cliente, profissional, serviço, data, hora, duração, status, preço | 3 | Must | A Fazer | Backend Team
US-02 | Agendamentos | Criar APIs CRUD Agendamentos | POST/GET/PUT/DELETE funcionando com validações | 5 | Must | A Fazer | Backend Team
US-03 | Agendamentos | Validar Conflito de Horário | Sistema previne agendamentos duplicados no mesmo horário | 3 | Must | A Fazer | Backend Team
US-04 | Agendamentos | Criar Form de Agendamento (Frontend) | Form com campos cliente, profissional, data, hora, serviço | 5 | Must | A Fazer | Frontend Team
US-05 | Agendamentos | Listar Agendamentos com Filtros | Filtrar por data, cliente, profissional, status | 5 | Should | A Fazer | Frontend Team
US-06 | Agendamentos | Calendário Visual (react-big-calendar) | Visualizar agendamentos em calendário interativo | 5 | Should | A Fazer | Frontend Team
US-07 | Agendamentos | Integrar com Clientes Existentes | Linkedar agendamentos com base de clientes | 3 | Should | A Fazer | Backend+Frontend
US-08 | Agendamentos | Testes Unitários (Backend) | Cobertura 80%+ das APIs de agendamento | 3 | Could | A Fazer | Backend Team

## Sprint 2 Atual
ID Tarefa | Descrição | Responsável | Status | Pontos | % Progresso | Impedimento? | Data Fim Prevista
BE-01 | Schema Agendamento + Model | Team Backend | A Fazer | 3 | 100% | Não
BE-02 | Controllers: criar, listar, atualizar | Team Backend | A Fazer | 4 | 100% | Não
BE-03 | Validação: Conflito Horário | Team Backend | A Fazer | 3 | 100% | Não
FE-01 | Componente Form Agendamento | Team Frontend | A Fazer | 4 | 100% | Não
FE-02 | Página Agendamentos (listagem) | Team Frontend | A Fazer | 5 | 100% | Não
FE-03 | Integrar react-big-calendar | Team Frontend | A Fazer | 4 | 100% | Não
INTEG-01 | Integração Frontend/Backend | Team Full | A Fazer | 3 | 100% | Não

## Dashboard
DASHBOARD - SPRINT 2
Métrica | Valor
Total de Pontos Planejados | 34
Pontos Entregues | 0
% Conclusão | 0
Pontos em Progresso | 0
Pontos Restantes | 34
Velocity Estimado (SP/semana) | 8
Data Início | 2026-04-03
Data Fim Prevista | 2026-04-17

## Riscos & Impedimentos
ID | Descrição | Categoria | Probabilidade | Impacto | Score | Mitigação | Responsável | Status
R-01 | Delay em integração de bibliotecas (react-big-calendar) | Técnico | Média | Alto |  | Pesquisar alternativas; começar POC cedo | Lead Frontend | Monitorado
R-02 | Conflito de dados: múltiplos usuários agendando simultaneamente | Técnico | Alta | Alto |  | Implementar lock otimista/pessimista no DB | Lead Backend | Monitorado
R-03 | Mudança de requisitos (horários customizados por profissional) | Negócio | Média | Médio |  | Manter scope claro com PO; documentar | PO | Aberto
R-04 | Falta de dados de teste (clientes/profissionais/serviços) | Pessoal | Alta | Médio |  | Criar seed/fixtures de dados antes de dev | QA Team | Mitigado