## Backlog Sprint 3
ID | Épico | Story/Tarefa | Critérios de Aceite | Est. (SP) | Prioridade | Status | Responsável
US-09 | Clientes | Criar Schema Cliente (MongoDB) | Schema com: nome, email, telefone, endereco, dataNascimento, historico | 3 | Must | A Fazer | Backend Team
US-10 | Clientes | Criar APIs CRUD Clientes | POST/GET/PUT/DELETE + busca avançada | 5 | Must | A Fazer | Backend Team
US-11 | Clientes | Histórico de Agendamentos por Cliente | GET /api/clientes/:id/agendamentos | 3 | Must | A Fazer | Backend Team
US-12 | Clientes | Criar Página de Clientes (Frontend) | Listagem com grid + busca | 5 | Must | A Fazer | Frontend Team
US-13 | Clientes | Formulário de Cadastro/Edição | Modal form com validações | 4 | Must | A Fazer | Frontend Team
US-14 | Clientes | Card Cliente com Ações | Visualizar, editar, deletar, histórico | 4 | Should | A Fazer | Frontend Team
US-15 | Clientes | Integração Agendamentos-Clientes | Listar agendamentos do cliente | 3 | Should | A Fazer | Backend+Frontend
US-16 | Clientes | Relatório de Clientes (Excel/PDF) | Export lista + histórico de gastos | 3 | Could | A Fazer | Backend Team

## Sprint 3 Atual
ID Tarefa | Descrição | Responsável | Status | Pontos | % Progresso | Impedimento? | Data Fim
BE-04 | Schema Cliente + Model | Team Backend | A Fazer | 3 | 0 | Não
BE-05 | Controllers: CRUD de clientes | Team Backend | A Fazer | 5 | 0 | Não
BE-06 | Endpoint: Histórico agendamentos | Team Backend | A Fazer | 3 | 0 | Não
FE-04 | Página Clientes (listagem) | Team Frontend | A Fazer | 4 | 0 | Não
FE-05 | Formulário Cliente (modal) | Team Frontend | A Fazer | 4 | 0 | Não
FE-06 | Card Cliente com ações | Team Frontend | A Fazer | 3 | 0 | Não
INTEG-02 | Integração Agendamentos-Clientes | Team Full | A Fazer | 3 | 0 | Não

## Dashboard
DASHBOARD - SPRINT 3
Métrica | Valor
Total de Pontos Planejados | 30
Pontos Entregues | 0
% Conclusão
Velocity Estimado (SP/semana) | 8
Data Início | 2026-04-04
Data Fim Prevista | 2026-04-18